## Hoja 1
Abogabot
Launch X - Mision |  |  |  | Project Start: | 2022-02-18
Javier Armando Méndez Pérez |  |  |  | Display Week: | 1 | 2022-02-14 | [6 empty] | 2022-02-21 | [6 empty] | 2022-02-28 | [6 empty] | 2022-03-07 | [6 empty] | 2022-03-14 | [6 empty] | 2022-03-21 | [6 empty] | 2022-03-28 | [6 empty] | 2022-04-04 | [6 empty] | 2022-04-11 | [6 empty] | 2022-04-18
 | time axis 2022-02-14 to 2022-04-24
TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | DAYS | END | time axis 2022-02-14 to 2022-04-24
Requirements |  |  | 2022-02-18 | 4 | 2022-02-21
Requirements meeting | Javier Méndez | 100% | 2022-02-18 | 3 | 2022-02-20
Buyer persona definition | Javier Méndez | 0% | 2022-02-21 | 1 | 2022-02-21
Target audience definition | Javier Méndez | 0% | 2022-02-21 | 1 | 2022-02-21
Design |  |  | 2022-02-22 | 9 | 2022-03-02
Wireframe UX design | Javier Méndez | 0% | 2022-02-22 | 1 | 2022-02-22
User interface design | Javier Méndez | 0% | 2022-02-22 | 3 | 2022-02-24
Database structure design | Javier Méndez |  | 2022-02-25 | 3 | 2022-02-27
Software architecture design | Javier Méndez |  | 2022-02-27 | 4 | 2022-03-02
Development |  |  | 2022-03-03 | 20 | 2022-03-22
Front-end development | Javier Méndez |  | 2022-03-03 | 7 | 2022-03-09
Back-end development | Javier Méndez |  | 2022-03-10 | 9 | 2022-03-18
Database connection | Javier Méndez |  | 2022-03-19 | 4 | 2022-03-22
Testing |  |  | 2022-03-23 | 13 | 2022-04-04
Design use case tests | Javier Méndez |  | 2022-03-23 | 2 | 2022-03-24
Test implementation | Javier Méndez |  | 2022-03-25 | 5 | 2022-03-29
Document issues found | Javier Méndez |  | 2022-03-30 | 4 | 2022-04-02
Correct issues found | Javier Méndez |  | 2022-03-30 | 6 | 2022-04-04
Deployment |  |  | 2022-04-05 | 6 | 2022-04-10
System installation | Javier Méndez |  | 2022-04-05 | 4 | 2022-04-08
User manual development | Javier Méndez |  | 2022-04-09 | 2 | 2022-04-10
Maintenance |  |  | 2022-04-11 | 11 | 2022-04-21
Fix bugs | Javier Méndez |  | 2022-04-11 | 3 | 2022-04-13
Conduct routine inspections | Javier Méndez |  | 2022-04-14 | 6 | 2022-04-19
Perform basic repairs | Javier Méndez |  | 2022-04-20 | 2 | 2022-04-21